## Gráfico
METODOLOGIA XP (EXTREME PROGRAMMING)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| N° Actividad | Inicio | Final | 2018-02-06 | 2018-02-13 | 2018-02-20 | 2018-02-27 | 2018-03-06 | 2018-03-13 | 2018-03-20 | 2018-03-27 | 2018-04-03 | 2018-04-10 | 2018-04-17 | 2018-04-24 | 2018-05-01 | 2018-05-08 | 2018-05-15 | 2018-05-22 | 2018-05-29 | 2018-06-05 | 2018-06-12 | Dias
| Actividad 1 | 2018-02-06 | 2018-02-13 | [19 empty] | 7
| Actividad 2 | 2018-02-13 | 2018-02-20 | [19 empty] | 7
| Actividad 3 | 2018-02-20 | 2018-02-27 | [19 empty] | 7
| Actividad 4 | 2018-02-27 | 2018-03-13 | [19 empty] | 14
| Actividad 5 | 2018-03-13 | 2018-03-27 | [19 empty] | 14
| Actividad 6 | 2018-03-27 | 2018-04-03 | [19 empty] | 7
| Actividad 7 | 2018-04-03 | 2018-04-10 | [19 empty] | 7
| Actividad 8 | 2018-04-10 | 2018-04-17 | [19 empty] | 7
| Actividad 9 | 2018-04-17 | 2018-04-24 | [19 empty] | 7
| Actividad 10 | 2018-04-24 | 2018-05-08 | [19 empty] | 14
| Actividad 11 | 2018-05-08 | 2018-05-29 | [19 empty] | 21
| Actividad 12 | 2018-05-29 | 2018-06-12 | [19 empty] | 14
| Analisis / Planificacion | Actividad 1 | Inicio De Proyecto
|  | Actividad 2 | Definicion del problema
|  | Actividad 3 | Elaboración de busqueda utilizando herramientas de Marketing Digital para analizar tendencias
|  | Actividad 4 | Definición de Objetivos Generales y Especificos
|  | Actividad 5 | Revisión de artículos científicos referentes al tema de Cloud Computing
|  | Actividad 6 | Revisión de características de tecnologías Cloud Computing de los proveedores publicos más importantes del mercado
|  | Actividad 7 | Revisión de características de tecnologías Cloud Computing Open Source
| Diseño | Actividad 8 | Comparar, designar y crear guia de instalación de la tecnologia Cloud Computing Open Source que se adapte al entorno UCEVA
|  | Actividad 9 | Comparar, designar y crear guia de instalación de la tecnologia Cloud Computing publica que se adapte al entorno Open Source
| Implantacion | Actividad 10 | Aplicar guia de instalación de la tecnologia Cloud Computing privada
|  | Actividad 11 | Aplicar guia de instalación de la tecnologia Cloud Computing Open Source
| Pruebas | Actividad 12 | Realizar pruebas de las plataforma Cloud Computing instalada
| Desarrollo | Actividad 12 | Desarrollo de prototipo
Recibe
guarda
muestra